第四届武汉现代少年好习惯形象大使评选审定阶段具体工作流程表

| 工作项目 | 时 间 | 工 作 内 容 | 工 作 流 程 | 召集人（单位） | 参加人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 动员部署 | 3月15日前 | 区级动员 部署会 | - 动员部署评选工作 - 宣讲评选及要求 - 各区制定区级评选方案，提出具体要求 | 各区教育局团 委书记（总辅导 员） | 各校辅导员（团委书记） |
|  |  | 校级动员 部署会 | 1、各校根据学校实际制定具有学校特色的校级评选方案，可提前与《现代少年报》编辑部联系，便于活动宣传推广 2、通过校电视台、校广播站等阵地全方位对全校学生进行动员和部署，明确活动的意义、内容、原则、标准 3、各班级组织学生学习《现代少年报》刊登的九大好习惯标准 细则，学生对照好习惯标准，按要求填写申请表，准备申报 （细则见3月5日《七彩童年》、3月6日《阳光少年》，申请表登陆现代少年网www.pp5461.com下载） | 各校辅导员 （团委书记） | 全校教师、学生 |
| 校级初评 | 3月16日—31日 | 校级“形象大使”评选 | 1、现代少年形象大使推荐会（主题队会或团组织生活），可在校园举行，也可联合社区开展。 1）动员。辅导员（班主任）宣讲此次活动意义，进行好习惯教育 2）推荐。候选人介绍自己好习惯故事，同伴、家长、社区代表推荐其事迹，可采取讲故事、表演、演讲等多种形式进行 3）投票。学生投票产生班级形象大使 4）点评。辅导员（班主任）对活动进行总结，对好习惯进行点评 2、评选产生校级“形象大使”，并按2‰的比例提名推荐参加区级 “形象大使”的评选，将推荐名单报区教育局团委。 | 各校辅导员 （团委书记）、 班主任 （中队辅导员） | 各班学生、家长及相关人员 |
|  |  |  |  |  | 全校教师、学生 |
| 区级复评 | 4月1日—10日 | 区级“形象大使”评选 | - 评选产生区级“形象大使”，区级“形象大使”将获得市级“形象大使”候选人提名奖，授予“现代少年”荣誉称号。 - 各区教育局团委从区级形象大使中原则上按每类推荐1名作为市级“形象大使”候选人申报，经公示后，将公示结果与市级形象大使评审表、事迹材料、提名奖的学生名单（含电子档）汇总报组委会办公室。 | 各区教育局团委书记（总辅导员） | 各校级形象大使 |
| 市级定评 | 4月11—4月29日 | 候选人审查 | 组委会办公室对市级“形象大使”候选人进行考核审查，整理候选人简介。 | 活动组委会办公室 | 市级“形象大使”候选人 |
|  | 4月30日-5月1日 | 公示、刊登 选票 | 《现代少年报》刊登候选人简介及选票（报纸于4月27日前印制） | 活动组委会办公室 | 报社编辑 |
|  | 5月1日—10日 | 公开投票 | 报纸投票：各学校集中组织学生利用晨会等时间填写选票，并将 选票结果报送区教育局团委 网络投票：在现代少年网（www.PP5461.com）上进行 | 各校辅导员 （团委书记）、中队辅导员 （班主任） | 全校学生 |
|  | 5月10日—14日 | 选票汇总 | - 各区教育局收集学校投票结果，汇总统计报送组委会办公室 - 组委会办公室根据报纸和网络投票，汇总候选人得票情况 | 各区教育局团委书记（总辅导员）、活动组委会办公室 |  |
|  | 5月下旬 | 评审委员会 定评 | 召开评审会，定评产生市级“形象大使”、公布评选结果 | 活动组委会办公室 | 评审委员会委员、记者 |
| 表 彰 | 6月1日 | 表彰颁奖 | 举行第四届“武汉现代少年形象大使”表彰暨颁奖典礼 | 活动组委会办公室 |  |